## Stock & Approvisionnement
Stock & Approvisionnement - Stations Cable Management
Équipement | Type | Stock initial disponible | Besoin théorique max | Consommé à date | HS | Stock restant | Seuil d'alerte | À commander ? | Quantité commandée | Reçu ?
EXEMPLE - TC 630/640 → 655 | Équipement principal | 20 | 150 | 5 | 5 | 10 | 15 | Oui | 30 | Non
TC 630/640 → 655 | Équipement principal | 52 | 40 | 6 | 0 | 46 | 30 | Non
Imprimante ZT 411/410 | Équipement principal | 13 | 7 | 0 | 12 | 1 | 5 | Oui
Imprimante ZD 621 T | Équipement principal | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | Oui
Imprimante ZD 621 | Équipement principal | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | Oui
Genovation | Équipement principal | 5 | n/a | 0 | 0 | 5 | 3 | Non
Clavier | Équipement principal | 52 | n/a | 0 | 0 | 52 | 25 | Non
NFC Connect | Équipement principal | 17 | n/a | 0 | 0 | 17 | 15 | Non
Support 2D | Consommable | 180 | n/a | 0 | 0 | 180 | 70 | Non
Rondelle plate | Consommable | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |  | À définir
Autocollant | Consommable | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |  | À définir
Protection scanner central | Consommable | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |  | À définir
Secure IT | Consommable | 120 | n/a | 0 | 0 | 120 | 70 | Non
Câbles | Consommable | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |  | À définir
Rallonges | Consommable | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |  | À définir
Extension rallonge | Consommable | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |  | À définir
Colson | Consommable | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |  | À définir
Serre-câbles réutilisables | Consommable | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |  | À définir
Clips câbles autocollants | Consommable | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |  | À définir
Note : ZD 620 (3), GX 420d (8) et GX 430t (1) sont des modeles distincts, fonctionnels, presents en petite quantite sur quelques process (Pack single, PCNS, P2R, Problem Solve) -- ils ne sont pas suivis ici car aucun remplacement n'est prevu (remplacement uniquement si usure.
Note : les plafonds "Besoin theorique max" (TC655 139 / ZT 16 / ZD621 167) sont saisis a la main, car ils dependent de quel equipement chaque process/sous-type utilise reellement (audit terrain §1b/§2c), une donnee plus fine que le simple total de stations. Si la liste des process change (onglet Planning), revalider ces 3 plafonds a la main par rapport a l'audit avant de commander.
Répartition équipement principal par process (audit terrain) — référence, ne se met pas à jour automatiquement
Process | TC | ZT (411/410) | ZD / GX
Single 1, Single 2 | TC630 (19) + TC655 (33) | — | ZD621 (46) + GX420d (6)
PCNS 1, PCNS 2 | TC630 (4) + TC640 (1) + TC655 (11) | corrigé : ZT utilisée (détail par poste à saisir) | ZD621 (13) + ZD620 (2) + GX420d (1)
KO | TC640 (1) + TC655 (3) | ZT411 (3) + ZT410 (1) | —
P2R | TC655 (60) | — | ZD621 (58) + GX420d (1) + ZD620 (1)
Note : le tableau ci-dessus provient de l'audit terrain d'origine. Correction actée pour PCNS : contrairement à la mention « — » sur ZT, PCNS utilise bien 2 types d'imprimante (ZD et ZT) — cf. onglet PCNS, colonne «Imprimante ZT».

## Planning - Calendrier
Planning - Calendrier - Stations Cable Management
Date de démarrage : | 2026-08-31 | Modifiable
Shutdown (Journée entière) : | 2026-09-02 | 2026-09-09 |  |  |  | Ajout possible
Cadence retenue (décision) : | 2 stations/jour | Modifiable
Tableau de référence — process (ordre de traitement retenu, de haut en bas)
Process | Nb stations | Temps/station (min) | Cumul fin (aide) | Rang (aide)
Single 1 | 26 | 180 | 26 | 1
Single 2 | 26 | 180 | 52 | 2
PCNS 1 | 9 | 150 | 61 | 3
PCNS 2 | 7 | 150 | 68 | 4
KO | 4 | 180 | 72 | 5
P2R | 60 | 90 | 132 | 6
Jackpot | 2 | 180 | 134 | 7
VRET | 4 | 150 | 138 | 8
GiftWrap | 6 | 150 | 144 | 9
Problem Solve | 4 | 150 | 148 | 10
Shipping | 11 | 30 | 159 | 11
XLI4 Receive 3 | 16 | 30 | 175 | 12
XLI4 Receive 1 | 6 | 30 | 181 | 13
XLI4 Receive 2 | 6 | 30 | 187 | 14
XLI4 Sort 1 | 6 | 30 | 193 | 15
XLI4 Sort 2 | 6 | 30 | 199 | 16
Total stations (calcul automatique) : | 199
Ordre retenu : Single 1 → Single 2 → PCNS 1 → PCNS 2 → KO → P2R → Jackpot → VRET → GiftWrap → Problem Solve → Shipping → XLI4 Receive 3 → XLI4 Receive 1 → XLI4 Receive 2 → XLI4 Sort 1 → XLI4 Sort 2 (ordre du tableau ci-dessus, de haut en bas).
Ajout d'un process : remplissez la prochaine ligne vide du tableau ci-dessus (Process / Nb stations / Temps par station). Retrait d'un process : videz ces 3 cellules sur sa ligne, même au milieu de la liste (la colonne "Rang" gère les trous). Dans les deux cas, le "Total stations", les 3 tableaux ci-dessous (comparatif, détail par process, résumé) et le moteur journalier caché se recalculent automatiquement, sans toucher à aucune formule.
Tableau 1 - Comparatif des 3 cadences (calcul automatique)
Cadence | Rythme | Durée totale (jours ouvrés) | Durée totale (≈ mois) | Projet fini le
1 station/jour | 1/jour (normal) | 197 | 9.1 | 2027-06-01
2 stations/jour | 2/jour (normal) | 100 | 4.6 | 2027-01-15
Plein temps (7h/jour dédiées) | Variable (⌊420÷t⌋) | 63 | 2.9 | 2026-11-25
Tableau 2 - Détail par process - dates par cadence
Process | Nb stations | Temps/station (min) | Terminé le (1 station/jour) | Terminé le (2 stations/jour) | Terminé le (Plein temps 7h/jour)
Single 1 | 26 | 180 | 2026-10-01 | 2026-09-16 | 2026-09-16
Single 2 | 26 | 180 | 2026-11-06 | 2026-10-05 | 2026-10-05
PCNS 1 | 9 | 150 | 2026-11-19 | 2026-10-12 | 2026-10-12
PCNS 2 | 7 | 150 | 2026-11-30 | Hors plage | 2026-10-15
KO | 4 | 180 | 2026-12-04 | 2026-10-19 | 2026-10-19
P2R | 60 | 90 | 2027-02-26 | 2026-11-30 | 2026-11-09
Jackpot | 2 | 180 | 2027-03-02 | 2026-12-01 | 2026-11-10
VRET | 4 | 150 | 2027-03-08 | 2026-12-03 | 2026-11-12
GiftWrap | 6 | 150 | 2027-03-16 | 2026-12-08 | 2026-11-17
Problem Solve | 4 | 150 | 2027-03-22 | 2026-12-10 | 2026-11-19
Shipping | 11 | 30 | 2027-04-06 | 2026-12-18 | 2026-11-20
XLI4 Receive 3 | 16 | 30 | 2027-04-28 | 2026-12-30 | 2026-11-23
XLI4 Receive 1 | 6 | 30 | 2027-05-06 | 2027-01-04 | 2026-11-24
XLI4 Receive 2 | 6 | 30 | 2027-05-14 | 2027-01-07 | 2026-11-24
XLI4 Sort 1 | 6 | 30 | 2027-05-24 | 2027-01-12 | 2026-11-25
XLI4 Sort 2 | 6 | 30 | 2027-06-01 | 2027-01-15 | 2026-11-25
Tableau 3 - Résumé charge de travail
Indicateur | Valeur
Total stations (calcul automatique) | 199
Temps total (min) | 21870
Temps total (h) | 364.5
Équivalent jours à 7h/jour (repère "Plein temps") | 52.0714
Équivalent jours à 8h/jour (repère) | 45.5625
Effectif sur le projet | 2 personnes
Date | Type de jour | Cumul avant (1/jour) | Process en cours (1/jour) | Temps/station (1/jour) | Stations prévues (1/jour) | Cumul après (1/jour) | Cumul avant (2/jour) | Process en cours (2/jour) | Temps/station (2/jour) | Stations prévues (2/jour) | Cumul après (2/jour) | Cumul avant (Plein temps) | Process en cours (Plein temps) | Temps/station (Plein temps) | Stations prévues (Plein temps) | Cumul après (Plein temps)
2026-08-31 | Normal | 0 | Single 1 | 180 | 1 | 1 | 0 | Single 1 | 180 | 2 | 2 | 0 | Single 1 | 180 | 2 | 2
2026-09-01 | Normal | 1 | Single 1 | 180 | 1 | 2 | 2 | Single 1 | 180 | 2 | 4 | 2 | Single 1 | 180 | 2 | 4
2026-09-02 | Dédié | 2 | Single 1 | 180 | 2 | 4 | 4 | Single 1 | 180 | 2 | 6 | 4 | Single 1 | 180 | 2 | 6
2026-09-03 | Normal | 4 | Single 1 | 180 | 1 | 5 | 6 | Single 1 | 180 | 2 | 8 | 6 | Single 1 | 180 | 2 | 8
2026-09-04 | Normal | 5 | Single 1 | 180 | 1 | 6 | 8 | Single 1 | 180 | 2 | 10 | 8 | Single 1 | 180 | 2 | 10
2026-09-07 | Normal | 6 | Single 1 | 180 | 1 | 7 | 10 | Single 1 | 180 | 2 | 12 | 10 | Single 1 | 180 | 2 | 12
2026-09-08 | Normal | 7 | Single 1 | 180 | 1 | 8 | 12 | Single 1 | 180 | 2 | 14 | 12 | Single 1 | 180 | 2 | 14
2026-09-09 | Dédié | 8 | Single 1 | 180 | 2 | 10 | 14 | Single 1 | 180 | 2 | 16 | 14 | Single 1 | 180 | 2 | 16
2026-09-10 | Normal | 10 | Single 1 | 180 | 1 | 11 | 16 | Single 1 | 180 | 2 | 18 | 16 | Single 1 | 180 | 2 | 18
2026-09-11 | Normal | 11 | Single 1 | 180 | 1 | 12 | 18 | Single 1 | 180 | 2 | 20 | 18 | Single 1 | 180 | 2 | 20
2026-09-14 | Normal | 12 | Single 1 | 180 | 1 | 13 | 20 | Single 1 | 180 | 2 | 22 | 20 | Single 1 | 180 | 2 | 22
2026-09-15 | Normal | 13 | Single 1 | 180 | 1 | 14 | 22 | Single 1 | 180 | 2 | 24 | 22 | Single 1 | 180 | 2 | 24
2026-09-16 | Normal | 14 | Single 1 | 180 | 1 | 15 | 24 | Single 1 | 180 | 2 | 26 | 24 | Single 1 | 180 | 2 | 26
2026-09-17 | Normal | 15 | Single 1 | 180 | 1 | 16 | 26 | Single 2 | 180 | 2 | 28 | 26 | Single 2 | 180 | 2 | 28
2026-09-18 | Normal | 16 | Single 1 | 180 | 1 | 17 | 28 | Single 2 | 180 | 2 | 30 | 28 | Single 2 | 180 | 2 | 30
2026-09-21 | Normal | 17 | Single 1 | 180 | 1 | 18 | 30 | Single 2 | 180 | 2 | 32 | 30 | Single 2 | 180 | 2 | 32
2026-09-22 | Normal | 18 | Single 1 | 180 | 1 | 19 | 32 | Single 2 | 180 | 2 | 34 | 32 | Single 2 | 180 | 2 | 34
2026-09-23 | Normal | 19 | Single 1 | 180 | 1 | 20 | 34 | Single 2 | 180 | 2 | 36 | 34 | Single 2 | 180 | 2 | 36
2026-09-24 | Normal | 20 | Single 1 | 180 | 1 | 21 | 36 | Single 2 | 180 | 2 | 38 | 36 | Single 2 | 180 | 2 | 38
2026-09-25 | Normal | 21 | Single 1 | 180 | 1 | 22 | 38 | Single 2 | 180 | 2 | 40 | 38 | Single 2 | 180 | 2 | 40
2026-09-28 | Normal | 22 | Single 1 | 180 | 1 | 23 | 40 | Single 2 | 180 | 2 | 42 | 40 | Single 2 | 180 | 2 | 42
2026-09-29 | Normal | 23 | Single 1 | 180 | 1 | 24 | 42 | Single 2 | 180 | 2 | 44 | 42 | Single 2 | 180 | 2 | 44
2026-09-30 | Normal | 24 | Single 1 | 180 | 1 | 25 | 44 | Single 2 | 180 | 2 | 46 | 44 | Single 2 | 180 | 2 | 46
2026-10-01 | Normal | 25 | Single 1 | 180 | 1 | 26 | 46 | Single 2 | 180 | 2 | 48 | 46 | Single 2 | 180 | 2 | 48
2026-10-02 | Normal | 26 | Single 2 | 180 | 1 | 27 | 48 | Single 2 | 180 | 2 | 50 | 48 | Single 2 | 180 | 2 | 50
2026-10-05 | Normal | 27 | Single 2 | 180 | 1 | 28 | 50 | Single 2 | 180 | 2 | 52 | 50 | Single 2 | 180 | 2 | 52
2026-10-06 | Normal | 28 | Single 2 | 180 | 1 | 29 | 52 | PCNS 1 | 150 | 2 | 54 | 52 | PCNS 1 | 150 | 2 | 54
2026-10-07 | Normal | 29 | Single 2 | 180 | 1 | 30 | 54 | PCNS 1 | 150 | 2 | 56 | 54 | PCNS 1 | 150 | 2 | 56
2026-10-08 | Normal | 30 | Single 2 | 180 | 1 | 31 | 56 | PCNS 1 | 150 | 2 | 58 | 56 | PCNS 1 | 150 | 2 | 58
2026-10-09 | Normal | 31 | Single 2 | 180 | 1 | 32 | 58 | PCNS 1 | 150 | 2 | 60 | 58 | PCNS 1 | 150 | 2 | 60
2026-10-12 | Normal | 32 | Single 2 | 180 | 1 | 33 | 60 | PCNS 1 | 150 | 2 | 62 | 60 | PCNS 1 | 150 | 2 | 62
2026-10-13 | Normal | 33 | Single 2 | 180 | 1 | 34 | 62 | PCNS 2 | 150 | 2 | 64 | 62 | PCNS 2 | 150 | 2 | 64
2026-10-14 | Normal | 34 | Single 2 | 180 | 1 | 35 | 64 | PCNS 2 | 150 | 2 | 66 | 64 | PCNS 2 | 150 | 2 | 66
2026-10-15 | Normal | 35 | Single 2 | 180 | 1 | 36 | 66 | PCNS 2 | 150 | 2 | 68 | 66 | PCNS 2 | 150 | 2 | 68
2026-10-16 | Normal | 36 | Single 2 | 180 | 1 | 37 | 68 | KO | 180 | 2 | 70 | 68 | KO | 180 | 2 | 70
2026-10-19 | Normal | 37 | Single 2 | 180 | 1 | 38 | 70 | KO | 180 | 2 | 72 | 70 | KO | 180 | 2 | 72
2026-10-20 | Normal | 38 | Single 2 | 180 | 1 | 39 | 72 | P2R | 90 | 2 | 74 | 72 | P2R | 90 | 4 | 76
2026-10-21 | Normal | 39 | Single 2 | 180 | 1 | 40 | 74 | P2R | 90 | 2 | 76 | 76 | P2R | 90 | 4 | 80
2026-10-22 | Normal | 40 | Single 2 | 180 | 1 | 41 | 76 | P2R | 90 | 2 | 78 | 80 | P2R | 90 | 4 | 84
2026-10-23 | Normal | 41 | Single 2 | 180 | 1 | 42 | 78 | P2R | 90 | 2 | 80 | 84 | P2R | 90 | 4 | 88
2026-10-26 | Normal | 42 | Single 2 | 180 | 1 | 43 | 80 | P2R | 90 | 2 | 82 | 88 | P2R | 90 | 4 | 92
2026-10-27 | Normal | 43 | Single 2 | 180 | 1 | 44 | 82 | P2R | 90 | 2 | 84 | 92 | P2R | 90 | 4 | 96
2026-10-28 | Normal | 44 | Single 2 | 180 | 1 | 45 | 84 | P2R | 90 | 2 | 86 | 96 | P2R | 90 | 4 | 100
2026-10-29 | Normal | 45 | Single 2 | 180 | 1 | 46 | 86 | P2R | 90 | 2 | 88 | 100 | P2R | 90 | 4 | 104
2026-10-30 | Normal | 46 | Single 2 | 180 | 1 | 47 | 88 | P2R | 90 | 2 | 90 | 104 | P2R | 90 | 4 | 108
2026-11-02 | Normal | 47 | Single 2 | 180 | 1 | 48 | 90 | P2R | 90 | 2 | 92 | 108 | P2R | 90 | 4 | 112
2026-11-03 | Normal | 48 | Single 2 | 180 | 1 | 49 | 92 | P2R | 90 | 2 | 94 | 112 | P2R | 90 | 4 | 116
2026-11-04 | Normal | 49 | Single 2 | 180 | 1 | 50 | 94 | P2R | 90 | 2 | 96 | 116 | P2R | 90 | 4 | 120
2026-11-05 | Normal | 50 | Single 2 | 180 | 1 | 51 | 96 | P2R | 90 | 2 | 98 | 120 | P2R | 90 | 4 | 124
2026-11-06 | Normal | 51 | Single 2 | 180 | 1 | 52 | 98 | P2R | 90 | 2 | 100 | 124 | P2R | 90 | 4 | 128
2026-11-09 | Normal | 52 | PCNS 1 | 150 | 1 | 53 | 100 | P2R | 90 | 2 | 102 | 128 | P2R | 90 | 4 | 132
2026-11-10 | Normal | 53 | PCNS 1 | 150 | 1 | 54 | 102 | P2R | 90 | 2 | 104 | 132 | Jackpot | 180 | 2 | 134
2026-11-11 | Normal | 54 | PCNS 1 | 150 | 1 | 55 | 104 | P2R | 90 | 2 | 106 | 134 | VRET | 150 | 2 | 136
2026-11-12 | Normal | 55 | PCNS 1 | 150 | 1 | 56 | 106 | P2R | 90 | 2 | 108 | 136 | VRET | 150 | 2 | 138
2026-11-13 | Normal | 56 | PCNS 1 | 150 | 1 | 57 | 108 | P2R | 90 | 2 | 110 | 138 | GiftWrap | 150 | 2 | 140
2026-11-16 | Normal | 57 | PCNS 1 | 150 | 1 | 58 | 110 | P2R | 90 | 2 | 112 | 140 | GiftWrap | 150 | 2 | 142
2026-11-17 | Normal | 58 | PCNS 1 | 150 | 1 | 59 | 112 | P2R | 90 | 2 | 114 | 142 | GiftWrap | 150 | 2 | 144
2026-11-18 | Normal | 59 | PCNS 1 | 150 | 1 | 60 | 114 | P2R | 90 | 2 | 116 | 144 | Problem Solve | 150 | 2 | 146
2026-11-19 | Normal | 60 | PCNS 1 | 150 | 1 | 61 | 116 | P2R | 90 | 2 | 118 | 146 | Problem Solve | 150 | 2 | 148
2026-11-20 | Normal | 61 | PCNS 2 | 150 | 1 | 62 | 118 | P2R | 90 | 2 | 120 | 148 | Shipping | 30 | 14 | 162
2026-11-23 | Normal | 62 | PCNS 2 | 150 | 1 | 63 | 120 | P2R | 90 | 2 | 122 | 162 | XLI4 Receive 3 | 30 | 14 | 176
2026-11-24 | Normal | 63 | PCNS 2 | 150 | 1 | 64 | 122 | P2R | 90 | 2 | 124 | 176 | XLI4 Receive 1 | 30 | 14 | 190
2026-11-25 | Normal | 64 | PCNS 2 | 150 | 1 | 65 | 124 | P2R | 90 | 2 | 126 | 190 | XLI4 Sort 1 | 30 | 9 | 199
2026-11-26 | Normal | 65 | PCNS 2 | 150 | 1 | 66 | 126 | P2R | 90 | 2 | 128 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-11-27 | Normal | 66 | PCNS 2 | 150 | 1 | 67 | 128 | P2R | 90 | 2 | 130 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-11-30 | Normal | 67 | PCNS 2 | 150 | 1 | 68 | 130 | P2R | 90 | 2 | 132 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-01 | Normal | 68 | KO | 180 | 1 | 69 | 132 | Jackpot | 180 | 2 | 134 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-02 | Normal | 69 | KO | 180 | 1 | 70 | 134 | VRET | 150 | 2 | 136 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-03 | Normal | 70 | KO | 180 | 1 | 71 | 136 | VRET | 150 | 2 | 138 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-04 | Normal | 71 | KO | 180 | 1 | 72 | 138 | GiftWrap | 150 | 2 | 140 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-07 | Normal | 72 | P2R | 90 | 1 | 73 | 140 | GiftWrap | 150 | 2 | 142 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-08 | Normal | 73 | P2R | 90 | 1 | 74 | 142 | GiftWrap | 150 | 2 | 144 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-09 | Normal | 74 | P2R | 90 | 1 | 75 | 144 | Problem Solve | 150 | 2 | 146 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-10 | Normal | 75 | P2R | 90 | 1 | 76 | 146 | Problem Solve | 150 | 2 | 148 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-11 | Normal | 76 | P2R | 90 | 1 | 77 | 148 | Shipping | 30 | 2 | 150 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-14 | Normal | 77 | P2R | 90 | 1 | 78 | 150 | Shipping | 30 | 2 | 152 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-15 | Normal | 78 | P2R | 90 | 1 | 79 | 152 | Shipping | 30 | 2 | 154 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-16 | Normal | 79 | P2R | 90 | 1 | 80 | 154 | Shipping | 30 | 2 | 156 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-17 | Normal | 80 | P2R | 90 | 1 | 81 | 156 | Shipping | 30 | 2 | 158 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-18 | Normal | 81 | P2R | 90 | 1 | 82 | 158 | Shipping | 30 | 2 | 160 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-21 | Normal | 82 | P2R | 90 | 1 | 83 | 160 | XLI4 Receive 3 | 30 | 2 | 162 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-22 | Normal | 83 | P2R | 90 | 1 | 84 | 162 | XLI4 Receive 3 | 30 | 2 | 164 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-23 | Normal | 84 | P2R | 90 | 1 | 85 | 164 | XLI4 Receive 3 | 30 | 2 | 166 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-24 | Normal | 85 | P2R | 90 | 1 | 86 | 166 | XLI4 Receive 3 | 30 | 2 | 168 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-25 | Normal | 86 | P2R | 90 | 1 | 87 | 168 | XLI4 Receive 3 | 30 | 2 | 170 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-28 | Normal | 87 | P2R | 90 | 1 | 88 | 170 | XLI4 Receive 3 | 30 | 2 | 172 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-29 | Normal | 88 | P2R | 90 | 1 | 89 | 172 | XLI4 Receive 3 | 30 | 2 | 174 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-30 | Normal | 89 | P2R | 90 | 1 | 90 | 174 | XLI4 Receive 3 | 30 | 2 | 176 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2026-12-31 | Normal | 90 | P2R | 90 | 1 | 91 | 176 | XLI4 Receive 1 | 30 | 2 | 178 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-01 | Normal | 91 | P2R | 90 | 1 | 92 | 178 | XLI4 Receive 1 | 30 | 2 | 180 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-04 | Normal | 92 | P2R | 90 | 1 | 93 | 180 | XLI4 Receive 1 | 30 | 2 | 182 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-05 | Normal | 93 | P2R | 90 | 1 | 94 | 182 | XLI4 Receive 2 | 30 | 2 | 184 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-06 | Normal | 94 | P2R | 90 | 1 | 95 | 184 | XLI4 Receive 2 | 30 | 2 | 186 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-07 | Normal | 95 | P2R | 90 | 1 | 96 | 186 | XLI4 Receive 2 | 30 | 2 | 188 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-08 | Normal | 96 | P2R | 90 | 1 | 97 | 188 | XLI4 Sort 1 | 30 | 2 | 190 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-11 | Normal | 97 | P2R | 90 | 1 | 98 | 190 | XLI4 Sort 1 | 30 | 2 | 192 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-12 | Normal | 98 | P2R | 90 | 1 | 99 | 192 | XLI4 Sort 1 | 30 | 2 | 194 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-13 | Normal | 99 | P2R | 90 | 1 | 100 | 194 | XLI4 Sort 2 | 30 | 2 | 196 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-14 | Normal | 100 | P2R | 90 | 1 | 101 | 196 | XLI4 Sort 2 | 30 | 2 | 198 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-15 | Normal | 101 | P2R | 90 | 1 | 102 | 198 | XLI4 Sort 2 | 30 | 1 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-18 | Normal | 102 | P2R | 90 | 1 | 103 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-19 | Normal | 103 | P2R | 90 | 1 | 104 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-20 | Normal | 104 | P2R | 90 | 1 | 105 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-21 | Normal | 105 | P2R | 90 | 1 | 106 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-22 | Normal | 106 | P2R | 90 | 1 | 107 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-25 | Normal | 107 | P2R | 90 | 1 | 108 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-26 | Normal | 108 | P2R | 90 | 1 | 109 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-27 | Normal | 109 | P2R | 90 | 1 | 110 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-28 | Normal | 110 | P2R | 90 | 1 | 111 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-01-29 | Normal | 111 | P2R | 90 | 1 | 112 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-01 | Normal | 112 | P2R | 90 | 1 | 113 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-02 | Normal | 113 | P2R | 90 | 1 | 114 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-03 | Normal | 114 | P2R | 90 | 1 | 115 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-04 | Normal | 115 | P2R | 90 | 1 | 116 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-05 | Normal | 116 | P2R | 90 | 1 | 117 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-08 | Normal | 117 | P2R | 90 | 1 | 118 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-09 | Normal | 118 | P2R | 90 | 1 | 119 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-10 | Normal | 119 | P2R | 90 | 1 | 120 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-11 | Normal | 120 | P2R | 90 | 1 | 121 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-12 | Normal | 121 | P2R | 90 | 1 | 122 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-15 | Normal | 122 | P2R | 90 | 1 | 123 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-16 | Normal | 123 | P2R | 90 | 1 | 124 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-17 | Normal | 124 | P2R | 90 | 1 | 125 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-18 | Normal | 125 | P2R | 90 | 1 | 126 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-19 | Normal | 126 | P2R | 90 | 1 | 127 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-22 | Normal | 127 | P2R | 90 | 1 | 128 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-23 | Normal | 128 | P2R | 90 | 1 | 129 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-24 | Normal | 129 | P2R | 90 | 1 | 130 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-25 | Normal | 130 | P2R | 90 | 1 | 131 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-02-26 | Normal | 131 | P2R | 90 | 1 | 132 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-01 | Normal | 132 | Jackpot | 180 | 1 | 133 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-02 | Normal | 133 | Jackpot | 180 | 1 | 134 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-03 | Normal | 134 | VRET | 150 | 1 | 135 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-04 | Normal | 135 | VRET | 150 | 1 | 136 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-05 | Normal | 136 | VRET | 150 | 1 | 137 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-08 | Normal | 137 | VRET | 150 | 1 | 138 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-09 | Normal | 138 | GiftWrap | 150 | 1 | 139 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-10 | Normal | 139 | GiftWrap | 150 | 1 | 140 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-11 | Normal | 140 | GiftWrap | 150 | 1 | 141 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-12 | Normal | 141 | GiftWrap | 150 | 1 | 142 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-15 | Normal | 142 | GiftWrap | 150 | 1 | 143 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-16 | Normal | 143 | GiftWrap | 150 | 1 | 144 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-17 | Normal | 144 | Problem Solve | 150 | 1 | 145 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-18 | Normal | 145 | Problem Solve | 150 | 1 | 146 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-19 | Normal | 146 | Problem Solve | 150 | 1 | 147 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-22 | Normal | 147 | Problem Solve | 150 | 1 | 148 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-23 | Normal | 148 | Shipping | 30 | 1 | 149 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-24 | Normal | 149 | Shipping | 30 | 1 | 150 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-25 | Normal | 150 | Shipping | 30 | 1 | 151 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-26 | Normal | 151 | Shipping | 30 | 1 | 152 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-29 | Normal | 152 | Shipping | 30 | 1 | 153 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-30 | Normal | 153 | Shipping | 30 | 1 | 154 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-03-31 | Normal | 154 | Shipping | 30 | 1 | 155 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-01 | Normal | 155 | Shipping | 30 | 1 | 156 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-02 | Normal | 156 | Shipping | 30 | 1 | 157 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-05 | Normal | 157 | Shipping | 30 | 1 | 158 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-06 | Normal | 158 | Shipping | 30 | 1 | 159 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-07 | Normal | 159 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 160 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-08 | Normal | 160 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 161 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-09 | Normal | 161 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 162 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-12 | Normal | 162 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 163 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-13 | Normal | 163 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 164 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-14 | Normal | 164 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 165 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-15 | Normal | 165 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 166 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-16 | Normal | 166 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 167 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-19 | Normal | 167 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 168 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-20 | Normal | 168 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 169 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-21 | Normal | 169 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 170 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-22 | Normal | 170 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 171 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-23 | Normal | 171 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 172 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-26 | Normal | 172 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 173 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-27 | Normal | 173 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 174 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-28 | Normal | 174 | XLI4 Receive 3 | 30 | 1 | 175 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-29 | Normal | 175 | XLI4 Receive 1 | 30 | 1 | 176 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-04-30 | Normal | 176 | XLI4 Receive 1 | 30 | 1 | 177 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-03 | Normal | 177 | XLI4 Receive 1 | 30 | 1 | 178 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-04 | Normal | 178 | XLI4 Receive 1 | 30 | 1 | 179 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-05 | Normal | 179 | XLI4 Receive 1 | 30 | 1 | 180 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-06 | Normal | 180 | XLI4 Receive 1 | 30 | 1 | 181 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-07 | Normal | 181 | XLI4 Receive 2 | 30 | 1 | 182 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-10 | Normal | 182 | XLI4 Receive 2 | 30 | 1 | 183 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-11 | Normal | 183 | XLI4 Receive 2 | 30 | 1 | 184 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-12 | Normal | 184 | XLI4 Receive 2 | 30 | 1 | 185 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-13 | Normal | 185 | XLI4 Receive 2 | 30 | 1 | 186 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-14 | Normal | 186 | XLI4 Receive 2 | 30 | 1 | 187 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-17 | Normal | 187 | XLI4 Sort 1 | 30 | 1 | 188 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-18 | Normal | 188 | XLI4 Sort 1 | 30 | 1 | 189 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-19 | Normal | 189 | XLI4 Sort 1 | 30 | 1 | 190 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-20 | Normal | 190 | XLI4 Sort 1 | 30 | 1 | 191 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-21 | Normal | 191 | XLI4 Sort 1 | 30 | 1 | 192 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-24 | Normal | 192 | XLI4 Sort 1 | 30 | 1 | 193 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-25 | Normal | 193 | XLI4 Sort 2 | 30 | 1 | 194 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-26 | Normal | 194 | XLI4 Sort 2 | 30 | 1 | 195 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-27 | Normal | 195 | XLI4 Sort 2 | 30 | 1 | 196 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-28 | Normal | 196 | XLI4 Sort 2 | 30 | 1 | 197 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-05-31 | Normal | 197 | XLI4 Sort 2 | 30 | 1 | 198 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-01 | Normal | 198 | XLI4 Sort 2 | 30 | 1 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-02 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-03 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-04 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-07 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-08 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-09 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-10 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-11 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-14 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-15 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-16 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-17 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-18 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-21 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-22 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-23 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-24 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-25 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-28 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-29 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-06-30 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-01 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-02 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-05 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-06 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-07 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-08 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-09 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-12 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-13 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-14 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-15 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-16 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-19 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-20 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-21 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-22 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-23 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-26 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-27 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-28 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-29 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-07-30 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-02 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-03 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-04 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-05 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-06 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-09 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-10 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-11 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-12 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-13 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-16 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-17 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-18 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-19 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-20 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-23 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-24 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-25 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-26 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-27 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-30 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-08-31 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-01 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-02 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-03 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-06 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-07 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-08 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-09 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-10 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-13 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-14 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-15 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-16 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-17 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-20 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-21 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-22 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-23 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-24 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-27 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-28 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-29 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-09-30 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-01 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-04 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-05 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-06 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-07 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-08 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-11 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-12 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-13 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-14 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-15 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-18 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-19 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-20 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-21 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
2027-10-22 | Normal | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199 | 199 | Terminé |  | 0 | 199
Formulas:
Rang (aide) = IF([Process]="","",IFERROR(INDEX(A66:A365,SUMPRODUCT((H66:H365<D10)*1)),"Hors plage"))
Cumul fin (aide) = IF([Process]="","",IFERROR(INDEX(A66:A365,SUMPRODUCT((C66:C365<D10)*1)),"Hors plage"))
Terminé le (Plein temps 7h/jour) = IF([Process]="","",IFERROR(INDEX(A66:A365,SUMPRODUCT((M66:M365<D10)*1)),"Hors plage"))
Process = WORKDAY([Process, row above],1)

## Dashboard
TABLEAU DE BORD — SUIVI DES STATIONS
Périmètre suivi en détail : Single 1, Single 2, PCNS 1, PCNS 2, KO, P2R — 132 stations sur 199 au total (voir onglet "Planning - Calendrier" pour le reste du projet).
1. VUE D'ENSEMBLE — TOUS PROCESS SUIVIS CONFONDUS
Total stations | Fait | En cours | À faire | % avancement | Temps restant (h)
132 | 10 | 1 | 121 | 7.576% | 248.9167
2. AVANCEMENT PAR PROCESS
Process | Total | Fait | En cours | À faire | % avancement | Temps restant (min)
Single 1 | 26 | 4 | 1 | 21 | 15.38% | 3310
Single 2 | 26 | 6 | 0 | 20 | 23.08% | 3105
PCNS 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0% | 1350
PCNS 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | 1050
KO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 720
P2R | 60 | 0 | 0 | 60 | 0% | 5400
TOTAL | 132 | 10 | 1 | 121 | 7.576% | 14935
3. REMPLACEMENT TC — OBJECTIF T655
Statut | Compte | % du total suivi
T655 (fait) | 93 | 70.45%
T630 (à remplacer) | 19 | 14.39%
T640 (à remplacer) | 0 | 0%
Non renseigné / à saisir | 20 | 15.15%
4. VALIDATIONS QUALITÉ (checklist par poste, tous process suivis)
Vérification | OK | Pas OK | Total saisi | % OK
Genovation déplacé | 52 | 0 | 52 | 100%
Scanner remplacé | 52 | 0 | 52 | 100%
Système Mask en place | 52 | 0 | 52 | 100%
Secure IT - Plaque | 52 | 0 | 52 | 100%
Secure IT - Câble | 10 | 42 | 52 | 19.23%
Support 3D pad | 10 | 42 | 52 | 19.23%
Étiquetage | 0 | 52 | 52 | 0%
TOTAL | 228 | 136 | 364 | 62.64%
5. IMPRIMANTES — COUVERTURE ZD / ZT
Type | Renseigné | N/A (non utilisé) | À saisir | Total stations
Imprimante ZD | 0 | 4 | 128 | 132
Imprimante ZT | 0 | 112 | 20 | 132
6. FOCUS BLOCAGES — À TRAITER EN PRIORITÉ
• Câblage à faire ou en cours : 11 station(s) sur 132
• Secure IT - Câble non conforme : 42 sur 52 saisi(s)
• Étiquetage non conforme : 52 sur 52 saisi(s)
• Détail des blocages ponctuels (câbles/pads endommagés, pièces manquantes...) : voir colonne «Commentaire» des onglets process.
7. PLANNING & PÉRIMÈTRE PROJET COMPLET
Indicateur | Valeur
Cadence retenue | 2 stations/jour
Total stations — projet complet | 199
Stations suivies en détail (onglets process) | 132
% du projet complet couvert par le suivi détaillé | 66.33%
Fin projetée (cadence 2 stations/jour) | 2027-01-15
Fin projetée (plein temps, 7h/jour dédiées) | 2026-11-25
Processus restants non encore dotés d'un onglet de suivi détaillé (planifiés dans l'onglet «Planning - Calendrier») : Jackpot, VRET, GiftWrap, Problem Solve, Shipping, XLI4 (Receive 1/2/3, Sort 1/2).

## Progression
PROGRESSION DE LA REFONTE — OÙ EN EST CHAQUE PROCESS ?
Statut de câblage (colonne «Câblage fait») par process — Terminé / En cours / À faire, avec volumes.
TABLEAU D'AVANCEMENT PAR PROCESS
Process | Total | Terminé | En cours | À faire | % Terminé
Single 1 | 26 | 4 | 1 | 21 | 15.38%
Single 2 | 26 | 6 | 0 | 20 | 23.08%
PCNS 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0%
PCNS 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
KO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
P2R | 60 | 0 | 0 | 60 | 0%
TOTAL SUIVI | 132 | 10 | 1 | 121 | 7.576%
VUE GLOBALE DU PROJET COMPLET (199 STATIONS)
Statut | Stations
Terminé | 10
En cours | 1
À faire (suivi en détail) | 121
Non suivi en détail (autres process) | 67

## Temps
TEMPS — RÉFÉRENCE ET TOTAUX
1. Temps total restant, par process (colonne «Temps estimé (min)» des onglets process)
Process | Temps estimé restant (min) | Temps estimé restant (h)
Single 1 | 3310 | 55.1667
Single 2 | 3105 | 51.75
PCNS 1 | 1350 | 22.5
PCNS 2 | 1050 | 17.5
KO | 720 | 12
P2R | 5400 | 90
TOTAL | 14935 | 248.9167
2. Durées de référence par action (minutes) — méthodologie Pack single, à titre indicatif
Action | Config TC | Remplacement TC | Ajout plaque | Ajout protection câble | Recâblage | Changement position Genovation | Test
Durée (min) | 40 | 10 | 5 | 5 | 120 | 5 | 5

## Single 1
Station | Modèle TC | Imprimante ZD | Imprimante ZT | Genovation déplacé | Scanner remplacé | Système Mask en place | Secure IT - Plaque | Secure IT - Câble | Support 3D pad | Étiquetage | Câblage fait | Autres périphériques | Commentaire | Temps estimé (min)
Stations impaires
wsSingle_01_01 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_03 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | En cours |  |  | 130
wsSingle_01_05 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_07 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_09 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_11 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_13 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_15 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_17 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_19 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_21 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_23 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_25 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait | manque wat-machine | remplacement cable hyperscan | 0
wsSingle_01_27 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait |  | reimager le pc manque adm approval + port usb endommage | 0
Stations paires
wsSingle_01_02 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_01_04 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_01_06 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_01_08 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_01_10 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire | manque touche pad numerique |  | 180
wsSingle_01_12 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_01_14 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_01_16 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_01_18 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_01_20 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_01_22 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait | manque touche pad numerique | pad numerique remplacer hub usb changer TC changer | 0
wsSingle_01_24 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait | RAS | remplacement cable genovation, cable video, ajout d un hib usb et de la protection hyper scan TC changer | 0

## Single 2
Station | Modèle TC | Imprimante ZD | Imprimante ZT | Genovation déplacé | Scanner remplacé | Système Mask en place | Secure IT - Plaque | Secure IT - Câble | Support 3D pad | Étiquetage | Câblage fait | Autres périphériques | Commentaire | Temps estimé (min)
Stations impaires
wsSingle_02_01 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait |  |  | 0
wsSingle_02_03 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait |  | cable hyperscan + hub usb remplacer | 0
wsSingle_02_05 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait |  | cable hyperscan + hub usb remplacer | 0
wsSingle_02_07 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_02_09 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_02_11 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_02_13 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  | cable hyperscan abime | 130
wsSingle_02_15 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_02_17 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  | cable hyperscan abime | 130
wsSingle_02_19 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_02_21 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_02_23 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_02_25 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait | Système de levage | Boutons de réglage de la hauteur de la table d'emballage abîmés | 0
wsSingle_02_27 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait |  | remplacement du cable hyperscan | 0
Stations paires
wsSingle_02_02 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_02_04 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  | GOLDEN STATION cable display port en double | 130
wsSingle_02_06 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_02_08 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_02_10 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_02_12 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_02_14 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_02_16 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_02_18 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 180
wsSingle_02_20 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  | HUB USB remplacer TC remplacer | 180
wsSingle_02_22 | T655 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Pas OK | Pas OK | A faire |  |  | 130
wsSingle_02_24 | T630 |  | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Pas OK | Fait |  | Pave numerique remplacer | 55

## PCNS
Station | Modèle TC | Imprimante ZD | Imprimante ZT | Genovation déplacé | Scanner remplacé | Système Mask en place | Secure IT - Plaque | Secure IT - Câble | Support 3D pad | Étiquetage | Câblage fait | Autres périphériques | Commentaire | Temps estimé (min)
PCNS 1 - 9 stations
wsPCNS_1_01 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_1_02 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_1_03 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_1_04 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_1_05 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_1_06 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_1_07 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_1_08 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_1_09 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
PCNS 2 - 7 stations
wsPCNS_2_01 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_2_02 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_2_03 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_2_04 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_2_05 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_2_06 | [10 empty] | A faire |  |  | 150
wsPCNS_2_07 | [10 empty] | A faire |  |  | 150

## KO
Station | Modèle TC | Imprimante ZD | Imprimante ZT | Genovation déplacé | Scanner remplacé | Système Mask en place | Secure IT - Plaque | Secure IT - Câble | Support 3D pad | Étiquetage | Câblage fait | Autres périphériques | Commentaire | Temps estimé (min)
wsKO_01 |  | N/A | [8 empty] | A faire |  |  | 180
wsKO_02 |  | N/A | [8 empty] | A faire |  |  | 180
wsKO_03 |  | N/A | [8 empty] | A faire |  |  | 180
wsKO_04 |  | N/A | [8 empty] | A faire |  |  | 180

## P2R
Station | Modèle TC | Imprimante ZD | Imprimante ZT | Genovation déplacé | Scanner remplacé | Système Mask en place | Secure IT - Plaque | Secure IT - Câble | Support 3D pad | Étiquetage | Câblage fait | Autres périphériques | Commentaire | Temps estimé (min)
wsP2R_01 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_02 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_03 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_04 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_05 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_06 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_07 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_08 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_09 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_10 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_11 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_12 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_13 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_14 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_15 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_16 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_17 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_18 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_19 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_20 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_21 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_22 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_23 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_24 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_25 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_26 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_27 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_28 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_29 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_30 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_31 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_32 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_33 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_34 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_35 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_36 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_37 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_38 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_39 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_40 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_41 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_42 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_43 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_44 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_45 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_46 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_47 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_48 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_49 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_50 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_51 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_52 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_53 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_54 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_55 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_56 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_57 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_58 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_59 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90
wsP2R_60 | T655 |  | N/A | [7 empty] | A faire |  |  | 90