## Slide 1
Stations Cable Management
Point de projet — Audit, planning et décisions à prendre

## Slide 2
AUDIT — ÉTAT DES LIEUX
150
stations à traiter
Volumétrie totale du projet, chiffres recoupés et vérifiés

## Slide 3
AUDIT — CHARGE DE TRAVAIL
207h40
de travail effectif, à deux
12 460 minutes cumulées sur les 150 stations

## Slide 4
CONTEXTE DU PROJET
3 axes
Fiabilisation
câbles & équipements — logique "Secure IT"
Life Cycle
gestion du cycle de vie des thin clients
Génération
suivi des générations / modèles dans le temps

## Slide 5
MÉTHODE DE PILOTAGE
Audit → Check stock → Planifier → Benchmark → Réalisation
Retour possible vers l'Audit si l'estimation révèle un écart

## Slide 6
ORDRE DE TRAITEMENT RETENU
Medium → PCNS → KO → P2R → Jackpot → Vred → Slam → Solving
8 process, un seul ordre de passage
Les "singles" (Medium + PCNS) traités en priorité

## Slide 7
CHECK STOCK — ÉQUIPEMENT
3 équipements à vérifier / remplacer
Équipement | Besoin max théorique | Point d'attention
TC (→ 655) | 150 stations | Migration en cours
ZT 411 / 410 | 22 stations | ZT410 ancien : à envisager en remplacement
ZD 421 / GX 420 | 150 stations | Interchangeables : combiné, l'un ou l'autre convient

## Slide 8
CHECK STOCK — COMMANDES
≈ 152
unités à commander (scénario prudent)
TC 131 · ZT 10 · ZD/GX 11 — à confirmer après inventaire terrain réel

## Slide 9
PLANIFIER — CADENCE
3 cadences envisagées
Cadence | Durée totale | Projet fini le
1 station / jour | 6,7 mois | 22 mars 2027
2 stations / jour | 3,3 mois | 10 décembre 2026
7h / jour dédiées | 1,4 mois | 14 octobre 2026
Démarrage : lundi 31 août 2026 • dates confirmées par le fichier Excel de suivi

## Slide 10
PLANIFIER — IMPACT OPS
L'arbitrage clé
Intensité de l'impact quotidien vs. durée du risque
Cadence | Impact quotidien sur les OPS | Durée du risque
1 / jour | Quasi invisible | ≈ 6,7 mois
2 / jour | Modéré mais régulier | ≈ 3,3 mois
7h dédiées | Fort (aucune dispo ces jours-là) | ≈ 1,4 mois

## Slide 11
2 décisions
en attente aujourd'hui
1. Cadence retenue (1 / 2 / 7h par jour)
2. Quantités réelles en stock (inventaire terrain à faire)

## Slide 12
RÉALISATION — OUTIL DE SUIVI
1 fichier Excel
pour tout piloter
Dashboard, Stock et Planning se recalculent automatiquement — dates de fin toujours à jour

## Slide 13
Prochaine étape
Valider la cadence et lancer l'inventaire terrain
pour démarrer la réalisation